## 任务
数字资产管理平台
我的任务 | 开始日期 | 截止日期 | 完成百分比 | 已完成 | 工期 | 剩余时间 | 延期
用户管理(新增企业,企业列表) | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 0% | 0 | 6
账单管理(账单列表,账单状态修改) | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 0% | 0 | 3
成员管理(禁用,成员列表,新增成员,查看成员权限) | 2021-09-16 | 2021-9-·22 | 0% | 0 | 4
月付账单（账单列表） | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0% |  | 2
币种管理(币种列表) | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 0 | 1
资产页面(资产列表,查看详情,交易状态编辑) | 2012-09-28 | 1900-01-27 |  | 0 | 1