## Sheet1
序号 | 功能 | 功能分解 | 工时(h) | 天数(d) | 日期期限
1 | 用户登录 | 登录接口 | 1 | 0.125 | 9/1-9/3
2 |  | 身份鉴权中间件 | 2 | 0.25
3 |  | redis公共方法设计 | 3 | 0.375
4 |  | 用户成员表结构设计 | 2 | 0.25
5 |  | 登录测试 | 3 | 0.375
6 |  | 登录联调 | 2 | 0.25
7 | 钱包管理 | 钱包表结构设计 | 2 | 0.25 | 9/6-9/13
8 |  | 归集表结构设计 | 1 | 0.125
9 |  | 创建普通钱包（手机端上链获得钱包地址） | 1 | 0.125
10 |  | 创建普通钱包（web端直接输入钱包地址） | 3 | 0.375
11 |  | 钱包地址校验 | 3 | 0.375
12 |  | 创建多签钱包 | 3 | 0.375
13 |  | 钱包地址添加 | 2 | 0.25
14 |  | 钱包列表 | 3 | 0.375
15 |  | 钱包数统计 | 3 | 0.375
16 |  | 钱包余额获取 | 4 | 0.5
17 |  | 查看授权接口 | 1 | 0.125
18 |  | accesskey，secretkey加密并保存数据库 | 2 | 0.25
19 |  | 导出accesskey，secretkey | 3 | 0.375
20 |  | 创建归集钱包 | 2 | 0.25
21 |  | 编辑普通钱包 | 2 | 0.25
22 |  | 钱包测试 | 6 | 0.75
23 |  | 钱包联调 | 8 | 1
24 | 归集钱包api | 绑定普通钱包 | 2 | 0.25 | 9/14-9/15
25 |  | 归集钱包转账 | 2 | 0.25
26 |  | 归集钱包资金自动汇集 | 3 | 0.375
27 |  | 归集钱包鉴权中间件 | 3 | 0.375
28 |  | 钱包测试 | 3 | 0.375
34 |  | 获取转入交易 | 2 | 0.25
35 |  | 交易测试 | 6 | 0.75
36 |  | 交易联调 | 8 | 1
37 |  | 添加转账 | 2 | 0.25
38 |  | 交易表结构设计 | 2 | 0.25
39 |  | 交易增加审核设计 | 2 | 0.25
40 |  | 审核后队列处理 | 2 | 0.25
41 |  | 熟悉nsq队列操作方式及文档 | 6 | 0.75
42 |  | nsq公共方法设计 | 4 | 0.5
43 | 首页统计 | 总资产 | 2 | 0.25 | 9/27-9/29
44 |  | 每月收支 | 2 | 0.25
45 |  | 钱包统计 | 1 | 0.125
46 |  | 钱包列表 | 2 | 0.25
47 |  | 钱包总收入统计 | 1 | 0.125
48 |  | 钱包总支出统计 | 1 | 0.125
49 |  | 总资产流入流出情况 | 2 | 0.25
50 |  | 钱包资产变动统计 | 2 | 0.25
51 |  | 三个月收支次数 | 2 | 0.25
52 |  | 15天总资产次数 | 2 | 0.25
53 |  | 定时获取链上数据及统计任务 | 3 | 0.375
54 |  | 统计数据测试 | 8 | 1
55 |  | 统计接口联调 | 2 | 0.25
56 | coin-api链上服务 | rpc微服务模式实现 | 6 | 0.75 | 9/30-10/20
57 |  | 上链方法接口（interface）及实现（realise)格式设计，考虑后期其他币种扩展 | 8 | 1
58 |  | 首次扫链 | 4 | 0.5
59 |  | 定时扫链 | 4 | 0.5
60 |  | 链上交易表结构设计 | 4 | 0.5
61 |  | 交易数据接口 | 4 | 0.5
62 |  | 钱包余额接口 | 2 | 0.25
63 |  | 钱包签名接口 | 5 | 0.625
64 |  | 获取链头接口 | 4 | 0.5
65 |  | 获取回执接口 | 3 | 0.375
66 |  | 交易上链接口 | 6 | 0.75
67 |  | 多签转账生成消息接口 | 3 | 0.375
68 |  | 普通转账生成消息接口 | 5 | 0.625
69 |  | 提议多签生成消息接口 | 4 | 0.5
70 |  | 同意多签生成消息接口 | 5 | 0.625
71 |  | gas费用记录 | 2 | 0.25
72 |  | 质押比数据尝试获取（未知） | 4 | 0.5
73 |  | 24小时平均gas费接口 | 2 | 0.25
74 |  | 质押比接口 | 2 | 0.25
75 |  | 测试 | 8 | 1
76 |  | 联调 | 2 | 0.25
总和 |  |  | 226 | 28.25