## 工作表 1
表格 1
业务端 | 主任务 | 任务详情 | 开发 | 开发周期
后端 | 开发方案 | 表结构，服务组件 | / | 9/6 - 9/7
| Fil 上链适配 | Fil 上链业务逻辑重构 | 京墨 | 9/8 - 9/14
| 超管模块 | 登陆，鉴权 | 2021-09-01 | 9/8 - 9/9
| 企业模块 | 企业入驻 | 2021-09-01 | 9/9 - 9/9
| 用户模块 | 登陆，成员管理 | 2021-09-01 | 9/10 - 9/14
| 月计费账单 |  | 2021-09-01 | 9/15 - 9/16
| 钱包模块 | 添加，创建 | 京墨 | 9/15 - 9/18
| 币种 |  | 2021-09-01 | 9/17 - 9/18
| 归集模块 |  | 京墨 | 9/22 - 9/24
| 交易模块 | 普通，多签赚钱 | 京墨 | 9/27 - 9/30
| 统计模块 | 首页资产，统计 | 2021-09-01 | 9/22- 9/24
安卓 |  |  |  | 9/6 - 9/30
前端 |  |  |  | 9/6 - 9/30